Утверждено

****Приказ № 18 от 23.01.2023

Директор С.Г. Мягких

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План**

**методического сопровождения педагогов по реализации ФООП**

**на 2023-2025 годы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание деятельности | Сроки | Планируемый результат | Ответственный |
| **Методическое сопровождение профессиональной подготовки к реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФООП** | | | | |
| 1 | Диагностика профессиональных затруднений и потребностей учителей внедрению ФОП и федеральных рабочих программ | Март-май 2023 | Информация о готовности учителей к переходу на ФОП с 01.09.2023 | Заместитель директора по УВР Рослякова Н.Н.  Руководители МО |
| 2 | Изучение нормативных документов по внедрению ФОП. | Январь-август 2023 | Изученные документы. | Руководители МО |
| 3 | Реализация плана курсовой подготовки учителей, реализующих федеральные рабочие программы. | В течение всего периода | План курсовой подготовки. | Заместитель директора по УВР Рослякова Н.Н. |
| 4 | Корректировка плана методических семинаров для педагогических работников с ориентацией на проблемы внедрения ФОП | Май-сентябрь  2023 | План методических семинаров | Заместитель директора по УВР Рослякова Н.Н. |
| 5 | Создание творческой группы учителей по методическим проблемам, связанным с реализацией федеральных рабочих программ по  учебным предметам | Сентябрь 2023 | Творческая группа по решению методических проблем | Заместитель директора по УВР Рослякова Н.Н. |
| 6 | Проведение инструктивно- методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам реализации ФОП и федеральных рабочих программ | В течение всего периода | Ликвидация профессиональных затруднений, повышение профессиональной компетентности учителей | Заместитель директора по УВР Рослякова Н.Н. |
| 7 | Консультирование педагогов школы по  вопросам введения ФОП, особенностей реализации федеральных  рабочих программ учебных предметов | В течение всего периода | Ликвидация профессиональных затруднений, повышение профессиональной компетентности учителей | Заместитель директора по УВР Рослякова Н.Н.  Руководители МО |
| 8 | Организация участия педагогов школы в семинарах по вопросам реализации ФОП  и федеральных рабочих программ учебных предметов | В течение всего периода | Повышение профессиональной компетентности учителей по вопросам реализации ФОП и федеральных  рабочих программ по предметам | Заместитель директора по УВР Рослякова Н.Н.  Руководители МО |
| **Методическое сопровождение педагогов в разработке рабочих программ**  **в соответствии с ФОП** | | | | |
| 1 | Изучение особенностей обязательных федеральных рабочих программ по  учебным предметам  «Русский язык» «Литературное чтение», «Окружающий мир»,  «Литература», «История»,  «Обществознание»,  «География», «ОБЖ» на уровнях НОО, ООО и СОО | Январь-май, 2023 | Представление педагогов о требованиях к содержанию и планируемых результатах освоения  федеральных  рабочих программ по учебным  предметам | Заместитель директора по УВР Рослякова Н.Н.  Руководители МО |
| 2 | Изучение федеральной рабочей программы воспитания. Учет  федеральной рабочей программы воспитания при разработке рабочих программ по учебным  предметам | Август 2023 | Разработка рабочих программ по  учебным предметам с учетом  федеральной  рабочей программы воспитания | Заместитель директора по ВР  Фисенко А.Б.  Руководители МО |
| 3 | Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене | Февраль-май 2023 | Перечень учебников для реализации ООП в соответствии с ФОП и новым ФПУ  Перечень учебников,  исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года | Руководители МО, Библиотекарь Чарушина А.А. |
| 4 | Выбор и обоснование педагогами учебников из нового ФПУ для обеспечения реализации  ООП в соответствии с ФОП | Май –август  2023 | Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФОП на 2023/2024  учебный год | Руководители МО, Библиотекарь Чарушина А.А. |
| 5 | Изучение федеральных учебных планов,  федеральных планов внеурочной деятельности в ФОП | Май-август 2023 | Разработанный учебный план | Заместитель директора по УВР Рослякова Н.Н.  Заместитель директора по ВР  Фисенко А.Б. |
| 6 | Разработка рабочих программ учебных  предметов, учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности), учебных модулей в соответствии с ФОП с использованием обновленного конструктора | Май-август 2023 | Наличие рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе и внеурочной  деятельности), учебных модулей в соответствии с ФОП | Заместитель директора по УВР Рослякова Н.Н.  Заместитель директора по ВР  Фисенко А.Б.  руководители МО |
| 7 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП  ООО в соответствии с ФОП ООО | В течение всего периода реализации ООП ООО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП ООО | Заместитель директора по УВР Рослякова Н.Н.  Заместитель директора по ВР  Фисенко А.Б.  руководители МО |
| 8 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП  СОО в соответствии с ФОП СОО | В течение всего периода реализации ООП СОО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФОП СОО | Заместитель директора по УВР Рослякова Н.Н.  Заместитель директора по ВР  Фисенко А.Б.  руководители МО |